附件：

方洋集团2020年度经营性项目合格供应商考核不合格供应商相关情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核单位 | 供应商 | 考核项目 | 考核得分 | 考核不合格原因 | 取消服务范围 | 取消证书编号 |
| 1 | 能源科技 | 江苏金榈环境建设有限公司 | 张圩集贸市场周边、环保七路（江苏大道-节能一路）路灯工程劳务 | 47 | 施工人员配置及经验不足，造成多次返工整改；施工过程不严谨、不细致，施工质量差；人材机投入无法满足施工工期要求，进度滞后。 | 路灯劳务 | FY-LW-2020-115 |
| 2 | 方洋水务 | 江苏地亚建筑有限公司 | 徐圩建设2020-2021年抢修、用户安装及零星工程施工框架协议 | 57 | 施工完成后未对现场采取有效的保护措施，致使安全文明检查不合格，徐圩建设被点名批评，给公司造成了严重的负面影响。 | 给排水管道施工、零星土建施工 | FY-LW-2020-002 |
| 3 | 徐圩城建 | 江苏三通建设有限公司 | 徐圩新区多式联运中心室外配套及雨水管网施工工程 | 58 | 项目推进较慢，环保处理不到位，分包单位不作为，屡次出现农民工上访的情况，给项目管理和公司形象造成严重的负面影响。 | 市政道路、基础、铺装、绿化、景观劳务 | FY-LW-2020-036 |